## PORTADA
PRESUPUESTO DE OBRA DETALLADO
VIVIENDA CAMPESTRE MINIMALISTA - 120 m²
Proyecto: | VIVIENDA CAMPESTRE MINIMALISTA
Código: | VC-2026-001
Ubicación: | Zona Periurbana, Colombia
Área Total: | 120 m²
Niveles: | 2
Fecha: | 24/07/2026
Moneda: | Pesos Colombianos (COP)
Fuente Precios: | Homecenter Colombia 2026
RESUMEN EJECUTIVO
Subtotal Materiales y Mano de Obra |  | 170724500
Contingencia e Imprevistos (10%) |  | 17072450
Administración de Obra (8%) |  | 13657960
Utilidad Contratista (12%) |  | 20486940
Subtotal General |  | 221941850
IVA (19%) |  | 42168951.5
TOTAL PRESUPUESTO |  | 264110801.5
COSTO POR M²: |  | 2200923.3458

## PRESUPUESTO DETALLADO
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA
VIVIENDA CAMPESTRE MINIMALISTA ¦ 120 m² ¦ 24/07/2026
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | NOTAS / PROVEEDOR
1. MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Limpieza y desmonte del terreno | m² | 130 | 3500 | 455000 | Homecenter
1.2 | Nivelación general del terreno | m² | 130 | 5500 | 715000 | Homecenter
1.3 | Excavación para zapatas (6 zapatas) | m³ | 2.3 | 28000 | 64400 | Éxito
1.4 | Relleno compactado alrededor zapatas | m³ | 4.5 | 18000 | 81000 | Homecenter
1.5 | Exportación de excedentes | m³ | 3 | 35000 | 105000 | MercadoLibre
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 1420400
2. CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INFERIOR
2.1 | Concreto f210 para zapatas | m³ | 2.3 | 285000 | 655500 | Homecenter
2.2 | Acero refuerzo 420x (varilla #4) | kg | 180 | 4800 | 864000 | Homecenter
2.3 | Estribos acero 240x | kg | 45 | 4500 | 202500 | Éxito
2.4 | Formatos para zapatas | pza | 6 | 11000 | 66000 | Homecenter
2.5 | Concreto viga amarre f210 | m³ | 1.8 | 285000 | 513000 | MercadoLibre
2.6 | Acero vigas de amarre | kg | 120 | 4800 | 576000 | Homecenter
2.7 | Formatos vigas de amarre | ml | 18 | 12000 | 216000 | Homecenter
2.8 | Polietileno bajo losas | m² | 70 | 2800 | 196000 | Éxito
2.9 | Piedra chancada base | m³ | 3.5 | 72000 | 252000 | Homecenter
2.10 | Arena gruesa | m³ | 4 | 85000 | 340000 | MercadoLibre
2.11 | Grava 3/4 | m³ | 5 | 68000 | 340000 | Homecenter
SUBTOTAL CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INFERIOR |  |  |  |  | 4221000
3. ESTRUCTURA - LOSAS
3.1 | Losa maciza nivel 1 | m² | 70 | 95000 | 6650000 | Homecenter
3.2 | Losa maciza nivel 2 | m² | 50 | 95000 | 4750000 | Homecenter
3.3 | Malla electrosoldada 6x6 #5 | m² | 120 | 24000 | 2880000 | Éxito
3.4 | Acero refuerzo losas | kg | 480 | 4800 | 2304000 | Homecenter
3.5 | Concreto f280 para losas | m³ | 14.4 | 320000 | 4608000 | MercadoLibre
3.6 | Arena gruesa para concreto | m³ | 7.2 | 85000 | 612000 | Homecenter
3.7 | Grava 3/4 para concreto | m³ | 10.8 | 68000 | 734400 | Homecenter
SUBTOTAL ESTRUCTURA - LOSAS |  |  |  |  | 22538400
4. MUROS EN BLOCK
4.1 | Block estructural 14x20x40 | pza | 950 | 3200 | 3040000 | Homecenter
4.2 | Block divide 9x20x40 | pza | 380 | 2400 | 912000 | Homecenter
4.3 | Mortero 1 para asentado | bulto | 45 | 14500 | 652500 | Éxito
4.4 | Cemento Portland 50kg | bulto | 65 | 32000 | 2080000 | Homecenter
4.5 | Arena fina para mortero | m³ | 8 | 75000 | 600000 | MercadoLibre
4.6 | Varilla #3/8 amarre | ml | 85 | 4200 | 357000 | Homecenter
4.7 | Alambre #18 amarre | kg | 25 | 6500 | 162500 | Homecenter
4.8 | Escombro relleno muros | m³ | 6 | 55000 | 330000 | Éxito
SUBTOTAL MUROS EN BLOCK |  |  |  |  | 8134000
5. CUBIERTA
5.1 | Impermeabilizante líquido | gal | 28 | 125000 | 3500000 | Homecenter
5.2 | Malla fibra refuerzo | m² | 110 | 4500 | 495000 | Homecenter
5.3 | Canalón plástico 4" | ml | 24 | 18000 | 432000 | Éxito
5.4 | Bajante plástico 3" | ml | 8 | 15000 | 120000 | Homecenter
5.5 | Tapas y rejillas canalón | pza | 4 | 8000 | 32000 | MercadoLibre
SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  |  | 4579000
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Conduit PVC 3/4" | ml | 180 | 3200 | 576000 | Homecenter
6.2 | Conduit PVC 1/2" | ml | 120 | 2100 | 252000 | Homecenter
6.3 | Cable THW #10 | ml | 350 | 2800 | 980000 | Éxito
6.4 | Cable THW #6 | ml | 220 | 4500 | 990000 | Homecenter
6.5 | Cable THW #4 | ml | 40 | 6200 | 248000 | MercadoLibre
6.6 | Cajas eléctricas 4x2" | pza | 28 | 2800 | 78400 | Homecenter
6.7 | Cajas de paso 6x6" | pza | 8 | 8500 | 68000 | Homecenter
6.8 | Tomacorrientes dobles | pza | 18 | 12000 | 216000 | Éxito
6.9 | Interruptores simples | pza | 12 | 9500 | 114000 | Homecenter
6.10 | Interruptores táctiles dimmer | pza | 4 | 65000 | 260000 | MercadoLibre
6.11 | Panel eléctrico 12 circuitos | pza | 1 | 185000 | 185000 | Homecenter
6.12 | Breakers termomagnéticos 20A | pza | 8 | 18000 | 144000 | Homecenter
6.13 | Breaker diferencial 30mA | pza | 2 | 85000 | 170000 | Éxito
6.14 | Plafones LED empotrados 18W | pza | 16 | 28000 | 448000 | Homecenter
6.15 | Luminarias exteriores LED 30W | pza | 6 | 45000 | 270000 | MercadoLibre
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 4999400
7. INSTALACIONES SANITARIAS
7.1 | Tubo PVC sanitario 4" | ml | 25 | 8500 | 212500 | Homecenter
7.2 | Tubo PVC sanitario 2" | ml | 35 | 5500 | 192500 | Homecenter
7.3 | Tubo cobre agua fría 1/2" | ml | 45 | 18000 | 810000 | Éxito
7.4 | Tubo cobre agua fría 3/4" | ml | 12 | 28000 | 336000 | Homecenter
7.5 | Codos PVC 4" 90° | pza | 15 | 3500 | 52500 | MercadoLibre
7.6 | Codos PVC 2" 90° | pza | 22 | 2200 | 48400 | Homecenter
7.7 | Tees PVC 4" | pza | 8 | 4500 | 36000 | Homecenter
7.8 | Tees PVC 2" | pza | 12 | 3200 | 38400 | Éxito
7.9 | Válvula reguladora presión | pza | 1 | 45000 | 45000 | Homecenter
7.10 | Llaves de paso 1/2" | pza | 6 | 28000 | 168000 | MercadoLibre
7.11 | Rejillas desagüe piso 4" | pza | 5 | 15000 | 75000 | Homecenter
7.12 | Sifones lavamanos | pza | 3 | 12000 | 36000 | Homecenter
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 2050300
8. SANITARIOS Y GRIFERÍA
8.1 | Inodoros colgados Roca | pza | 3 | 380000 | 1140000 | Homecenter
8.2 | Lavamanos sobreponer Roca | pza | 2 | 185000 | 370000 | Homecenter
8.3 | Lavamanos empotrado principal | pza | 1 | 280000 | 280000 | Éxito
8.4 | Set ducha termostática | jgo | 2 | 220000 | 440000 | Homecenter
8.5 | Grifos lavamanos monocomando | pza | 3 | 165000 | 495000 | MercadoLibre
8.6 | Grifo cocina pull-out | pza | 1 | 280000 | 280000 | Homecenter
8.7 | Válvulas descarga inodoro | pza | 3 | 85000 | 255000 | Homecenter
8.8 | Tancas inodoro Roca | pza | 3 | 120000 | 360000 | Éxito
8.9 | Asientos inodoro | pza | 3 | 95000 | 285000 | Homecenter
8.10 | Toalleros cromados | pza | 3 | 45000 | 135000 | MercadoLibre
8.11 | Jaboneros embebidos | pza | 3 | 35000 | 105000 | Homecenter
8.12 | Portarrollos cromados | pza | 3 | 32000 | 96000 | Homecenter
8.13 | Espejos bañera con LED | pza | 2 | 185000 | 370000 | Éxito
SUBTOTAL SANITARIOS Y GRIFERÍA |  |  |  |  | 4611000
9. COCINA
9.1 | Gabinete cocina modular (3ml) | ml | 3 | 650000 | 1950000 | Homecenter
9.2 | Mesón cuarzo (2.5ml) | ml | 2.5 | 380000 | 950000 | Homecenter
9.3 | Fregadero acero inoxidable doble | pza | 1 | 320000 | 320000 | Éxito
9.4 | Campana extracción 60cm | pza | 1 | 480000 | 480000 | Homecenter
9.5 | Cooktop 4 quemadores gas | pza | 1 | 650000 | 650000 | MercadoLibre
SUBTOTAL COCINA |  |  |  |  | 4350000
10. PISOS Y REVESTIMIENTOS
10.1 | Porcelanato 60x60cm interior | m² | 100 | 45000 | 4500000 | Homecenter
10.2 | Cerámica pared baño 25x40cm | m² | 25 | 32000 | 800000 | Homecenter
10.3 | Deck madera exterior | m² | 8 | 125000 | 1000000 | Éxito
10.4 | Adhesivo porcelanato | bulto | 5 | 28000 | 140000 | Homecenter
10.5 | Cemento cola | bulto | 3 | 22000 | 66000 | MercadoLibre
10.6 | Cruzetas 2mm | caja | 3 | 8000 | 24000 | Homecenter
10.7 | Boquilla para juntas | kg | 25 | 8500 | 212500 | Homecenter
10.8 | Silicona sanitaria | tube | 8 | 18000 | 144000 | Éxito
SUBTOTAL PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 6886500
11. PINTURA
11.1 | Pintura látex interior (Pintuco) | gal | 5 | 125000 | 625000 | Homecenter
11.2 | Pintura acrílica exterior | gal | 3 | 145000 | 435000 | Homecenter
11.3 | Pintura templada techos | gal | 2 | 185000 | 370000 | Éxito
11.4 | Primer sellador | gal | 2 | 95000 | 190000 | Homecenter
11.5 | Masilla para paredes | kg | 20 | 12000 | 240000 | MercadoLibre
11.6 | Lijas various | pza | 25 | 3500 | 87500 | Homecenter
11.7 | Brochas y rodillos | pza | 6 | 15000 | 90000 | Homecenter
SUBTOTAL PINTURA |  |  |  |  | 2037500
12. CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS
12.1 | Puertas interiores melamina | pza | 5 | 285000 | 1425000 | Homecenter
12.2 | Puerta principal madera maciza | pza | 1 | 1200000 | 1200000 | Homecenter
12.3 | Marcos puerta completos | jgo | 6 | 85000 | 510000 | Éxito
12.4 | Bisagras acero inoxidable | pza | 18 | 18000 | 324000 | Homecenter
12.5 | Cerraduras inoxidables | pza | 6 | 65000 | 390000 | MercadoLibre
12.6 | Jaladeras aluminio | pza | 12 | 28000 | 336000 | Homecenter
12.7 | Ventanas aluminio + vidrio | m² | 18 | 320000 | 5760000 | Homecenter
12.8 | Vidrio templado 8mm | m² | 4 | 185000 | 740000 | Éxito
12.9 | Perfilería aluminio natural | ml | 45 | 18000 | 810000 | Homecenter
SUBTOTAL CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 11495000
13. PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD
13.1 | Puerta sectional garaje | pza | 1 | 1850000 | 1850000 | Homecenter
13.2 | Portón vehicular metálico | pza | 1 | 2200000 | 2200000 | Homecenter
SUBTOTAL PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD |  |  |  |  | 4050000
14. SISTEMAS SOSTENIBLES
14.1 | Paneles solares 400W | pza | 2 | 1800000 | 3600000 | Homecenter
14.2 | Inversor solar 3kW | pza | 1 | 2500000 | 2500000 | Homecenter
14.3 | Cisterna polietileno 1000L | pza | 1 | 1200000 | 1200000 | Éxito
14.4 | Bomba sumergible 1HP | pza | 1 | 650000 | 650000 | Homecenter
14.5 | Tanque gravedad 200L | pza | 1 | 450000 | 450000 | MercadoLibre
14.6 | Filtro agua potable 3 etapas | pza | 1 | 285000 | 285000 | Homecenter
SUBTOTAL SISTEMAS SOSTENIBLES |  |  |  |  | 8685000
15. PAISAJISMO
15.1 | Césped en rollo | m² | 80 | 28000 | 2240000 | Homecenter
15.2 | Tierra vegetal preparada | m³ | 8 | 65000 | 520000 | Homecenter
15.3 | Árboles grandes (3-4m) | pza | 4 | 350000 | 1400000 | Éxito
15.4 | Árboles pequeños (1.5-2m) | pza | 8 | 125000 | 1000000 | Homecenter
15.5 | Arbustos (40-60cm) | pza | 20 | 35000 | 700000 | MercadoLibre
15.6 | Plantas de acceso | pza | 10 | 18000 | 180000 | Homecenter
15.7 | Macetas fibra cemento | pza | 6 | 85000 | 510000 | Homecenter
15.8 | Sistema riego goteo (tubos) | ml | 120 | 2800 | 336000 | Éxito
15.9 | Goteros compensadores | pza | 45 | 800 | 36000 | Homecenter
15.10 | Temporizador riego | pza | 1 | 185000 | 185000 | MercadoLibre
15.11 | Grava ornamental blanca | m³ | 3 | 85000 | 255000 | Homecenter
15.12 | Senderos piedra natural | m² | 12 | 95000 | 1140000 | Homecenter
15.13 | Luminarias jardín LED solar | pza | 8 | 85000 | 680000 | Éxito
15.14 | Luminarias sendero bajas | pza | 6 | 45000 | 270000 | Homecenter
SUBTOTAL PAISAJISMO |  |  |  |  | 9452000
16. HERRAMIENTAS Y VARIOS
16.1 | Alquiler andamio tubular (2 meses) | día | 60 | 25000 | 1500000 | Homecenter
16.2 | Alquiler mezcladora 200L | día | 25 | 85000 | 2125000 | Homecenter
16.3 | Herramienta menor | global | 1 | 350000 | 350000 | Éxito
16.4 | Elementos protección personal | global | 1 | 180000 | 180000 | Homecenter
16.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 450000 | 450000 | MercadoLibre
SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y VARIOS |  |  |  |  | 4605000
17. MANO DE OBRA
17.1 | Maestro de obra (120 días) | día | 120 | 120000 | 14400000 | Homecenter
17.2 | Oficiales construcción (3×120) | día | 360 | 85000 | 30600000 | Homecenter
17.3 | Peones (2×120 días) | día | 240 | 55000 | 13200000 | Éxito
17.4 | Electricista matriculado | día | 20 | 110000 | 2200000 | Homecenter
17.5 | Plomero especialista | día | 20 | 105000 | 2100000 | MercadoLibre
17.6 | Carpintero | día | 15 | 100000 | 1500000 | Homecenter
17.7 | Pintor especializado | día | 15 | 90000 | 1350000 | Homecenter
17.8 | Instalador de pisos | día | 12 | 105000 | 1260000 | Éxito
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 66610000
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
SUBTOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA |  |  |  |  | 170724500
CONTINGENCIA E IMPREVISTOS (10%) |  |  |  |  | 17072450
ADMINISTRACIÓN DE OBRA (8%) |  |  |  |  | 13657960
UTILIDAD CONTRATISTA (12%) |  |  |  |  | 20486940
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 221941850
IVA (19%) |  |  |  |  | 42168951.5
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | 264110801.5
COSTO POR M² DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | 2200923.3458

## GRÁFICAS
DESGLOSE POR CAPÍTULOS
Capítulo | Monto (COP)
MOVIMIENTO DE TIERRA | 1420400
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INFERIOR | 4221000
ESTRUCTURA - LOSAS | 22538400
MUROS EN BLOCK | 8134000
CUBIERTA | 4579000
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4999400
INSTALACIONES SANITARIAS | 2050300
SANITARIOS Y GRIFERÍA | 4611000
COCINA | 4350000
PISOS Y REVESTIMIENTOS | 6886500
PINTURA | 2037500
CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS | 11495000
PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD | 4050000
SISTEMAS SOSTENIBLES | 8685000
PAISAJISMO | 9452000
HERRAMIENTAS Y VARIOS | 4605000
MANO DE OBRA | 66610000

## ANÁLISIS DE COSTOS
ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS
CAPÍTULO | MONTO (COP) | % DEL TOTAL | COSTO/M² | OBSERVACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRA | 1420400 | 0.8% | 11836.6667 | Mínimo impacto
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INFERIOR | 4221000 | 2.5% | 35175 | Mínimo impacto
ESTRUCTURA - LOSAS | 22538400 | 13.2% | 187820 | Revisar alternativas
MUROS EN BLOCK | 8134000 | 4.8% | 67783.3333 | Mínimo impacto
CUBIERTA | 4579000 | 2.7% | 38158.3333 | Mínimo impacto
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4999400 | 2.9% | 41661.6667 | Mínimo impacto
INSTALACIONES SANITARIAS | 2050300 | 1.2% | 17085.8333 | Mínimo impacto
SANITARIOS Y GRIFERÍA | 4611000 | 2.7% | 38425 | Mínimo impacto
COCINA | 4350000 | 2.5% | 36250 | Mínimo impacto
PISOS Y REVESTIMIENTOS | 6886500 | 4.0% | 57387.5 | Mínimo impacto
PINTURA | 2037500 | 1.2% | 16979.1667 | Mínimo impacto
CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS | 11495000 | 6.7% | 95791.6667 | Dentro de presupuesto
PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD | 4050000 | 2.4% | 33750 | Mínimo impacto
SISTEMAS SOSTENIBLES | 8685000 | 5.1% | 72375 | Dentro de presupuesto
PAISAJISMO | 9452000 | 5.5% | 78766.6667 | Dentro de presupuesto
HERRAMIENTAS Y VARIOS | 4605000 | 2.7% | 38375 | Mínimo impacto
MANO DE OBRA | 66610000 | 39.0% | 555083.3333 | CAPÍTULO PRINCIPAL

## MANO DE OBRA
ANÁLISIS DE MANO DE OBRA
Especialidad | Tarifa/Día | Días | Total | Costo/M² | Observaciones
Maestro de obra | 120000 | 120 | 14400000 | 120000 | Supervisión general
Oficiales construcción (3) | 85000 | 360 | 30600000 | 255000 | Trabajo principal
Peones (2) | 55000 | 240 | 13200000 | 110000 | Apoyo general
Electricista | 110000 | 20 | 2200000 | 18333.3333 | Instalaciones
Plomero | 105000 | 20 | 2100000 | 17500 | Instalaciones
Carpintero | 100000 | 15 | 1500000 | 12500 | Puertas y ventanas
Pintor | 90000 | 15 | 1350000 | 11250 | Acabados
Instalador pisos | 105000 | 12 | 1260000 | 10500 | Pisos y revestimientos
TOTAL MANO DE OBRA |  |  | 66610000 | 555083.3333

## CRONOGRAMA GANTT
CRONOGRAMA DE OBRA - GANTT DETALLADO
Proyecto: VIVIENDA CAMPESTRE MINIMALISTA ¦ Codigo: VC-2026-001 ¦ Duracion estimada: 17 semanas ¦ Area: 120 m2
FASE / CAPITULO | INICIO | DURACION | FIN | ESTADO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
1. MOVIMIENTO DE TIERRA | S1 | 2 sem | S2 | Pendiente | █ | █
2. CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INF. | S2 | 3 sem | S4 | Pendiente |  | █ | █ | █
3. ESTRUCTURA - LOSAS | S4 | 4 sem | S7 | Pendiente |  |  |  | █ | █ | █ | █
4. MUROS EN BLOCK | S6 | 5 sem | S10 | Pendiente | [5 empty] | █ | █ | █ | █ | █
5. CUBIERTA | S10 | 2 sem | S11 | Pendiente | [9 empty] | █ | █
6. INSTALACIONES ELECTRICAS | S8 | 4 sem | S11 | Pendiente | [7 empty] | █ | █ | █ | █
7. INSTALACIONES SANITARIAS | S8 | 4 sem | S11 | Pendiente | [7 empty] | █ | █ | █ | █
8. SANITARIOS Y GRIFERIA | S13 | 2 sem | S14 | Pendiente | [12 empty] | █ | █
9. COCINA | S13 | 2 sem | S14 | Pendiente | [12 empty] | █ | █
10. PISOS Y REVESTIMIENTOS | S11 | 4 sem | S14 | Pendiente | [10 empty] | █ | █ | █ | █
11. PINTURA | S14 | 2 sem | S15 | Pendiente | [13 empty] | █ | █
12. CARPINTERIA Y ESTRUCTURAS | S14 | 3 sem | S16 | Pendiente | [13 empty] | █ | █ | █
13. PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD | S15 | 1 sem | S15 | Pendiente | [14 empty] | █
14. SISTEMAS SOSTENIBLES | S15 | 2 sem | S16 | Pendiente | [14 empty] | █ | █
15. PAISAJISMO | S16 | 2 sem | S17 | Pendiente | [15 empty] | █ | █
16. HERRAMIENTAS Y VARIOS | S1 | 17 sem | S17 | Pendiente | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
17. MANO DE OBRA | S1 | 17 sem | S17 | Pendiente | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
HITOS CLAVE DEL PROYECTO
Inicio de Obra | S1 |  |  |  | ●
Fin Estructura | S9 | [11 empty] | ●
Cierre Tecnico | S14 | [16 empty] | ●
Entrega Final | S17 | [19 empty] | ●
LEYENDA DE COLORES POR CAPITULO
1. MOVIMIENTO DE TIERRA |  | 10. PISOS Y REVESTIMIENTOS
2. CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INF. |  | 11. PINTURA
3. ESTRUCTURA - LOSAS |  | 12. CARPINTERIA Y ESTRUCTURAS
4. MUROS EN BLOCK |  | 13. PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD
5. CUBIERTA |  | 14. SISTEMAS SOSTENIBLES
6. INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 15. PAISAJISMO
7. INSTALACIONES SANITARIAS |  | 16. HERRAMIENTAS Y VARIOS
8. SANITARIOS Y GRIFERIA |  | 17. MANO DE OBRA
9. COCINA
RESUMEN DE DURACION POR CAPITULO
Capitulo | Semanas | % del Tiempo
1. MOVIMIENTO DE TIERRA | 2 sem | 11.8%
2. CIMIENTOS Y ESTRUCTURA INF. | 3 sem | 17.6%
3. ESTRUCTURA - LOSAS | 4 sem | 23.5%
4. MUROS EN BLOCK | 5 sem | 29.4%
5. CUBIERTA | 2 sem | 11.8%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 sem | 23.5%
7. INSTALACIONES SANITARIAS | 4 sem | 23.5%
8. SANITARIOS Y GRIFERIA | 2 sem | 11.8%
9. COCINA | 2 sem | 11.8%
10. PISOS Y REVESTIMIENTOS | 4 sem | 23.5%
11. PINTURA | 2 sem | 11.8%
12. CARPINTERIA Y ESTRUCTURAS | 3 sem | 17.6%
13. PUERTA GARAJE Y SEGURIDAD | 1 sem | 5.9%
14. SISTEMAS SOSTENIBLES | 2 sem | 11.8%
15. PAISAJISMO | 2 sem | 11.8%
16. HERRAMIENTAS Y VARIOS | 17 sem | 100.0%

## CRONOGRAMA DIARIO
CRONOGRAMA DIARIO DE OBRA - 120 DIAS HABILES
Inicio: 03/08/2026 ¦ Fin estimado: 01/12/2026 ¦ Duracion: 120 dias habiles (~17 semanas)
FASE / TAREA | INICIO | DIAS | FIN | ESTADO | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 71 | [6 empty] | 78 | [6 empty] | 85 | [6 empty] | 92 | [6 empty] | 99 | [6 empty] | 106 | [6 empty] | 113 | [6 empty] | 120
[5 empty] | Aug | [28 empty] | Sep | [29 empty] | Oct | [30 empty] | Nov
1. MOVIMIENTO DE TIERRA | D1 | 10d | D10 | Pendiente | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █
1.1 Limpieza y desmonte | D1 | 3d | D3 | - | ▬ | ▬ | ▬
1.2 Nivelacion general | D3 | 4d | D6 | - |  |  | ▬ | ▬ | ▬ | .
1.3 Excavacion zapatas | D6 | 2d | D7 | - | [5 empty] | . | .
1.4 Relleno compactado | D8 | 1d | D8 | - | [7 empty] | ▬
1.5 Exportacion excedentes | D9 | 2d | D10 | - | [8 empty] | ▬ | ▬
2. CIMIENTOS | D11 | 15d | D25 | Pendiente | [10 empty] | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █
2.1 Concreto zapatas | D11 | 3d | D13 | - | [10 empty] | ▬ | ▬ | .
2.2 Acero refuerzo | D11 | 4d | D14 | - | [10 empty] | ▬ | ▬ | . | .
2.3 Formatos zapatas | D14 | 2d | D15 | - | [13 empty] | . | ▬
2.4 Vigueta amarre | D16 | 3d | D18 | - | [15 empty] | ▬ | ▬ | ▬
2.5 Acero vigas | D16 | 3d | D18 | - | [15 empty] | ▬ | ▬ | ▬
2.6 Polietileno losas | D19 | 1d | D19 | - | [18 empty] | ▬
2.7 Base piedra chancada | D19 | 3d | D21 | - | [18 empty] | ▬ | . | .
2.8 Arena y grava | D21 | 3d | D23 | - | [20 empty] | . | ▬ | ▬
2.9 Compactacion final | D24 | 2d | D25 | - | [23 empty] | ▬ | ▬
3. ESTRUCTURA LOSAS | D26 | 20d | D45 | Pendiente | [25 empty] | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █
3.1 Encofrado nivel 1 | D26 | 4d | D29 | - | [25 empty] | ▬ | . | . | ▬
3.2 Armado malla nivel 1 | D29 | 3d | D31 | - | [28 empty] | ▬ | ▬ | ▬
3.3 Concreto losa nivel 1 | D31 | 2d | D32 | - | [30 empty] | ▬ | ▬
3.4 Curado losa nivel 1 | D33 | 3d | D35 | - | [32 empty] | ▬ | . | .
3.5 Encofrado nivel 2 | D35 | 4d | D38 | - | [34 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬
3.6 Armado malla nivel 2 | D38 | 3d | D40 | - | [37 empty] | ▬ | ▬ | ▬
3.7 Concreto losa nivel 2 | D40 | 2d | D41 | - | [39 empty] | ▬ | .
3.8 Curado losa nivel 2 | D42 | 4d | D45 | - | [41 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬
4. MUROS EN BLOCK | D46 | 25d | D70 | Pendiente | [45 empty] | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | /
4.1 Muros estructurales N1 | D46 | 6d | D51 | - | [45 empty] | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬
4.2 Muros divide N1 | D51 | 4d | D54 | - | [50 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
4.3 Muros estructurales N2 | D54 | 6d | D59 | - | [53 empty] | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬
4.4 Muros divide N2 | D59 | 4d | D62 | - | [58 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | .
4.5 Refuerzo columnas | D62 | 3d | D64 | - | [61 empty] | . | . | ▬
4.6 Relleno escombro | D64 | 4d | D67 | - | [63 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
4.7 Repello exterior | D67 | 4d | D70 | - | [66 empty] | ▬ | ▬ | . | .
5. CUBIERTA | D71 | 10d | D80 | Pendiente | [70 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █
5.1 Estructura cubierta | D71 | 3d | D73 | - | [70 empty] | ▬ | ▬ | ▬
5.2 Impermeabilizacion | D73 | 3d | D75 | - | [72 empty] | ▬ | ▬ | ▬
5.3 Canalones y bajantes | D75 | 2d | D76 | - | [74 empty] | ▬ | .
5.4 Acabados cubierta | D77 | 3d | D79 | - | [76 empty] | . | ▬ | ▬
6. INSTALACIONES ELECTRICAS | D56 | 20d | D75 | Pendiente | [55 empty] | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █
6.1 Conduit empotrado N1 | D56 | 5d | D60 | - | [55 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
6.2 Cableado N1 | D60 | 4d | D63 | - | [59 empty] | ▬ | ▬ | . | .
6.3 Conduit empotrado N2 | D64 | 5d | D68 | - | [63 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
6.4 Cableado N2 | D68 | 3d | D70 | - | [67 empty] | ▬ | . | .
6.5 Panel y breaker | D70 | 2d | D71 | - | [69 empty] | . | ▬
6.6 Luminarias | D72 | 3d | D74 | - | [71 empty] | ▬ | ▬ | ▬
7. INSTALACIONES SANITARIAS | D56 | 20d | D75 | Pendiente | [55 empty] | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █
7.1 Tuberia desague N1 | D56 | 4d | D59 | - | [55 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬
7.2 Tuberia agua N1 | D59 | 3d | D61 | - | [58 empty] | ▬ | ▬ | ▬
7.3 Tuberia desague N2 | D62 | 4d | D65 | - | [61 empty] | . | . | ▬ | ▬
7.4 Tuberia agua N2 | D65 | 3d | D67 | - | [64 empty] | ▬ | ▬ | ▬
7.5 Pruebas presion | D68 | 2d | D69 | - | [67 empty] | ▬ | .
7.6 Rejillas y sifones | D70 | 3d | D72 | - | [69 empty] | . | ▬ | ▬
8. SANITARIOS Y GRIFERIA | D76 | 10d | D85 | Pendiente | [75 empty] | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █
8.1 Inodoros | D76 | 2d | D77 | - | [75 empty] | . | .
8.2 Lavamanos | D77 | 2d | D78 | - | [76 empty] | . | ▬
8.3 Duchas | D78 | 2d | D79 | - | [77 empty] | ▬ | ▬
8.4 Griferia cocina | D80 | 1d | D80 | - | [79 empty] | ▬
8.5 Accesorios | D81 | 3d | D83 | - | [80 empty] | ▬ | ▬ | .
9. COCINA | D76 | 10d | D85 | Pendiente | [75 empty] | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █
9.1 Gabinetes | D76 | 3d | D78 | - | [75 empty] | . | . | ▬
9.2 Meson cuarzo | D78 | 2d | D79 | - | [77 empty] | ▬ | ▬
9.3 Fregadero y cooktop | D80 | 2d | D81 | - | [79 empty] | ▬ | ▬
9.4 Campana extractora | D81 | 1d | D81 | - | [80 empty] | ▬
9.5 Acabados finales | D82 | 2d | D83 | - | [81 empty] | ▬ | .
10. PISOS Y REVESTIMIENTOS | D66 | 20d | D85 | Pendiente | [65 empty] | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █
10.1 Porcelanato nivel 1 | D66 | 5d | D70 | - | [65 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | . | .
10.2 Porcelanato nivel 2 | D70 | 5d | D74 | - | [69 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
10.3 Ceramica banos | D74 | 3d | D76 | - | [73 empty] | ▬ | ▬ | .
10.4 Deck exterior | D76 | 2d | D77 | - | [75 empty] | . | .
10.5 Juntas y boquilla | D78 | 2d | D79 | - | [77 empty] | ▬ | ▬
10.6 Silicona final | D80 | 1d | D80 | - | [79 empty] | ▬
11. PINTURA | D86 | 10d | D95 | Pendiente | [85 empty] | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █
11.1 Masilla y lijado | D86 | 2d | D87 | - | [85 empty] | ▬ | ▬
11.2 Primer sellador | D87 | 1d | D87 | - | [86 empty] | ▬
11.3 Pintura interior capa 1 | D88 | 2d | D89 | - | [87 empty] | ▬ | ▬
11.4 Pintura interior capa 2 | D90 | 2d | D91 | - | [89 empty] | . | .
11.5 Pintura exterior | D91 | 2d | D92 | - | [90 empty] | . | ▬
11.6 Pintura techos | D93 | 2d | D94 | - | [92 empty] | ▬ | ▬
12. CARPINTERIA | D86 | 15d | D100 | Pendiente | [85 empty] | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █
12.1 Puertas interiores | D86 | 3d | D88 | - | [85 empty] | ▬ | ▬ | ▬
12.2 Puerta principal | D88 | 2d | D89 | - | [87 empty] | ▬ | ▬
12.3 Marcos y cerraduras | D90 | 2d | D91 | - | [89 empty] | . | .
12.4 Ventanas aluminio | D91 | 4d | D94 | - | [90 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬
12.5 Vidrio templado | D94 | 2d | D95 | - | [93 empty] | ▬ | ▬
12.6 Perfileria | D96 | 3d | D98 | - | [95 empty] | ▬ | . | .
13. GARAJE Y SEGURIDAD | D91 | 5d | D95 | Pendiente | [90 empty] | / | █ | █ | █ | █
13.1 Puerta sectional | D91 | 2d | D92 | - | [90 empty] | . | ▬
13.2 Porton vehicular | D93 | 2d | D94 | - | [92 empty] | ▬ | ▬
13.3 Cerrajes seguridad | D94 | 1d | D94 | - | [93 empty] | ▬
14. SISTEMAS SOSTENIBLES | D91 | 10d | D100 | Pendiente | [90 empty] | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █
14.1 Paneles solares | D91 | 3d | D93 | - | [90 empty] | . | ▬ | ▬
14.2 Inversor solar | D93 | 2d | D94 | - | [92 empty] | ▬ | ▬
14.3 Cisterna y bomba | D94 | 3d | D96 | - | [93 empty] | ▬ | ▬ | ▬
14.4 Tanque y filtro agua | D97 | 3d | D99 | - | [96 empty] | . | . | ▬
15. PAISAJISMO | D96 | 15d | D110 | Pendiente | [95 empty] | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █
15.1 Tierra vegetal | D96 | 2d | D97 | - | [95 empty] | ▬ | .
15.2 Cesped en rollo | D98 | 2d | D99 | - | [97 empty] | . | ▬
15.3 Arboles grandes | D99 | 2d | D100 | - | [98 empty] | ▬ | ▬
15.4 Arboles y arbustos | D100 | 2d | D101 | - | [99 empty] | ▬ | ▬
15.5 Senderos piedra | D102 | 2d | D103 | - | [101 empty] | ▬ | ▬
15.6 Riego goteo | D103 | 3d | D105 | - | [102 empty] | ▬ | . | .
15.7 Luminarias jardin | D105 | 2d | D106 | - | [104 empty] | . | ▬
15.8 Grava ornamental | D106 | 1d | D106 | - | [105 empty] | ▬
16. HERRAMIENTAS | D1 | 120d | D120 | Pendiente | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █
16.1 Alquiler andamios | D1 | 120d | D120 | - | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
16.2 Alquiler mezcladora | D25 | 25d | D49 | - | [24 empty] | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | .
16.3 Herramienta menor | D1 | 120d | D120 | - | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
16.4 Elementos proteccion | D1 | 120d | D120 | - | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
16.5 Limpieza final | D115 | 5d | D119 | - | [114 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | . | .
17. MANO DE OBRA | D1 | 120d | D120 | Pendiente | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █ | █ | █ | █ | █ | / | / | █
17.1 Maestro de obra | D1 | 120d | D120 | - | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
17.2 Oficiales construccion | D1 | 120d | D120 | - | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
17.3 Peones | D1 | 120d | D120 | - | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
17.4 Electricista | D56 | 20d | D75 | - | [55 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
17.5 Plomero | D56 | 20d | D75 | - | [55 empty] | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
17.6 Carpintero | D86 | 15d | D100 | - | [85 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬
17.7 Pintor | D86 | 10d | D95 | - | [85 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
17.8 Instalador pisos | D66 | 20d | D85 | - | [65 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | . | . | ▬
LEYENDA
Barra completa = Fase principal
/ = Fin de semana (no laborable)
Barra delgada = Subtarea
. = Fin de semana en subtarea
D+numero = Dia de inicio/fin
HITOS CLAVE (DIAS)
Inicio de Obra | D1 | 03/08 |  |  | ●
Fin Movimiento Tierra | D10 | 12/08 | [11 empty] | ●
Fin Cimientos | D25 | 27/08 | [26 empty] | ●
Fin Estructura Losas | D45 | 16/09 | [46 empty] | ●
Fin Muros | D70 | 11/10 | [71 empty] | ●
Cierre Tecnico | D100 | 10/11 | [101 empty] | ●
Limpieza Final | D115 | 25/11 | [116 empty] | ●
Entrega Obra | D120 | 30/11 | [121 empty] | ●